## Slide 1
Gestão de Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc
Gestão de Projeto de Software
BSI – Bacharelado em Sistemas de Informação
CEFET/RJ - Campus – maria da Graça
gestão de projetos de software
Prof. Sildenir A. Ribeiro, DSc

## Slide 2: Introdução a Projetos de Software
Agenda
  Atividades de gerenciamento
  Planejamento de projeto
  Cronograma de projeto
  Gerenciamento de riscos
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 3: Introdução a Projetos de Software
Tópicos Abordados
  As principais tarefas a serem conduzidas pelos gerentes de projeto;
  O gerenciamento de projeto de software suas características;
  O planejamento de projeto e o processo de planejamento
  As representações gráficas de cronograma são usadas no gerenciamento de projeto;
  A Identificação de riscos e o processo de gerenciamento.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 4: Gerenciamento de projeto de software
Aspectos Gerais
  Está relacionado às atividades envolvidas em assegurar que o software será entregue dentro do prazo definido no crongrama e de acordo com os requisitos das organizações que desenvolvem e adquirem o software.
  Gerenciamento de projeto é necessário porque o desenvolvimento de software está sempre sujeito às restrições de orçamento e de cronograma que são estabelecidas pela organização que desenvolvem o software.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 5: Caracteristiscas e Distinções do Processo de Gerenciamento de Software
O produto é intangível.
O produto é unicamente flexível.
Apesar da engenharia de software ser reconhecida como engenharia, não possui o mesmo status das engenharias convencionais (mecânica, elétrica, etc.)
O processo de desenvolvimento de software não é padronizado.
  Muda entre diferentes tipos de projetos e empresas/times de desenvolvimento;
  Geralmente a padronização é adotada e praticada por cada entidade desenvolvedora.
Os projetos de software em geral, são projetos ‘únicos’.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 6: Atividades de Gerenciamento
Elaboração de proposta.
Planejamento e desenvolvimento de cronograma do projeto.
Custo do projeto.
Monitoração e revisões de projeto.
Seleção e avaliação de pessoal.
Elaboração de relatórios e apresentações.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 7: Características comuns ao Gerenciamento
Em geral, as atividades de Gestão de Projetos não são peculiares para o gerenciamento de software.
Muitas técnicas de gerenciamento de projeto de engenharia são igualmente aplicáveis ao gerenciamento de projeto de software.
Tecnicamente, projetos de software tendem a sofrer dos mesmos problemas dos projetos de engenharia complexos.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 8: Seleção de Equipe de Projeto
Pode não ser possível indicar as pessoas ideais para trabalhar em um projeto.
  O orçamento do projeto pode não ser suficiente para contratar uma equipe muito bem remunerada;
  Uma equipe com experiência adequada pode não estar disponível;
  Uma organização pode querer desenvolver as habilidades de seus funcionários por meio de um projeto de software.
Gerentes têm de trabalhar dentro dessas restrições, especialmente quando existe carência de pessoal treinado.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 9: Planejamento de Projeto
É, provavelmente, a atividade de gerenciamento de projeto que toma mais tempo.
É uma atividade contínua que vai do conceito inicial até a entrega do sistema. Os planos devem ser regularmente revisados, à medida que informações novas se tornem disponíveis.
Vários tipos diferentes de plano podem ser desenvolvidos para apoiar o plano principal de projeto de software que está relacionado ao cronograma e ao orçamento.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 10: Tipos de Plano de Projeto
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc
Fonte:
Yan Sommerville, Engenharia de Software

## Slide 11: Processo de Planejamento de Projeto

## Slide 12: O Plano de Projeto
O plano de projeto estabelece:
  Os recursos disponíveis para o projeto;
  A estrutura analítica de trabalho;
  Um cronograma para o trabalho.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 13: Estrutura de Plano de Projeto
Introdução
Organização de projeto
Análise de riscos
Requisitos de recursos de hardware e de software
Estrutura analítica
Cronograma de projeto
Mecanismos de monitoração elaboração de relatórios

## Slide 14: Organização de Atividades
Em um projeto, as atividades devem ser organizadas para produzirem saídas tangíveis para que o gerenciamento julgue o progresso.
Marcos são o “ponto final” de uma atividade de processo.
Produtos a serem entregues são resultados do projeto disponibilizados para os clientes.
O processo cascata permite a definição direta dos marcos de progresso.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 15: Marcos no Processo do Projeto
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 16: Desenvolvimento do Cronograma de Projeto
Dividir o projeto em tarefas e estimar tempo e recursos necessários para completar cada tarefa.
Organizar tarefas simultâneas para fazer uso otimizado da força de trabalho.
Minimizar as dependências de tarefas para evitar atrasos causados pelo fato de uma tarefa ter de aguardar a finalização de outra.
É dependente da intuição e experiência dos gerentes de projeto.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 17: Processo de Desenvolvimento de Cronograma de Projeto
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 18: Problemas de Desenvolvimento de Cronograma
Fazer uma estimativa das dificuldades e dos problemas; por essa razão, é difícil estabelecer o custo de uma solução.
A produtividade não é proporcional ao número de pessoas que trabalham em uma tarefa.
A inclusão de pessoas em um projeto atrasado, o atrasa ainda mais devido aos overheads de comunicação.
O inesperado sempre ocorre. Deve-se sempre considerar a contingência no planejamento.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 19: Diagramas de Barras e Redes de Atividades
São notações gráficas usadas para ilustrar o cronograma de projeto.
Mostram a quebra do projeto em tarefas que não devem ser muito pequenas. Elas devem levar aproximadamente uma ou duas semanas.
Redes de atividades mostram as dependências entre as tarefas e o caminho crítico.
Os diagramas de barras mostram o cronograma em contraste com tempo do calendário.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 20: Durações e Dependências de Tarefas
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 21: Rede de Atividades
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 22: Diagrama de Controle – Gantt de Atividades
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 23: Gestão de Equipe - Alocação de Pessoas
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 24: Gerenciamento de Riscos
Introdução ao Gerenciamento de Riscos em projetos de Software
  O gerenciamento de riscos está relacionado à identificação de riscos e à elaboração de planos para minimizar esses efeitos em um projeto.
  Risco é a probabilidade de que alguma evento adverso acontecer
    Os riscos de projeto afetam o cronograma ou os recursos;
    Os riscos de produto afetam a qualidade ou o desempenho do software que está sendo desenvolvido;
    Riscos de negócio afetam a organização que desenvolve ou adquire o software.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 25: Exemplos de Riscos em Projeto de Software

## Slide 26: O Processo de Gerenciamento de Riscos
Identificação de riscos
  Identifica os riscos de projeto, de produto e de negócio;
Análise de riscos
  Avalia a probabilidade e as conseqüências desses riscos;
Planejamento de riscos
  Elabora planos para evitar ou minimizar os efeitos do riscos;
Monitoramento de riscos
  Monitora os riscos ao longo do projeto.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 27: O Processo de Gerenciamento de Riscos
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 28: Identificação de Riscos em projetos de SW
Riscos de tecnologia;
Riscos de pessoal;
Riscos organizacionais;
Riscos de ferramentas;
Riscos de requisites;
Riscos de estimativas.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 29: Riscos vs Fatores de Risco
Risco: está associado ao problema;
Fator de Risco: está associado a causa.
Riscos != de Fatores de Riscos
  Riscos devem ser respondidos
  Fatores de Risco devem ser elaborado estratégias de contenção aos fatores de riscos.
  Respostas aos Riscos != Estarégias de Contenção
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 30: Riscos e Tipos de Riscos
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 31: Análise de Riscos em Projetos de Software
Avaliar a probabilidade e a seriedade de cada risco.
A probabilidade pode ser muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.
Os efeitos de risco poderiam ser catastróficos, sérios, toleráveis ou insignificantes.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 32
Análise de Riscos em Projetos de Software
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 33: Planejamento de Riscos
Considerar cada risco e desenvolver uma estratégia para gerenciar esse risco.
Estratégias de prevenção
  A probabilidade de o risco ocorrer é reduzida;
Estratégias de minimização
  O impacto do risco sobre o projeto ou produto será reduzido;
Planos de contingência
  São planos para lidar com os riscos, caso eles ocorram.

## Slide 34: Estratégias de Gerenciamento de Riscos
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 35: Monitoramento de Riscos
Avaliar, regularmente, cada um dos riscos identificados para decidir se está ou não se tornando menos ou mais provável;
Avaliar também se os efeitos do risco mudaram;
Cada risco-chave deve ser discutido nas reuniões de gerenciamento de progresso.

## Slide 36: Indicadores de Risco em Projeto de SW
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 37: Pontos-chave do Gerenciamento de Riscos em Projetos de Software
Um bom gerenciamento é essencial para sucesso do projeto;
A natureza intangível do software causa problemas para o gerenciamento;
Gerentes têm papéis diversos, mas suas atividades mais significantes são planejamento, elaboração de estimativas e desenvolvimento de cronograma;
Planejamento e elaboração de estimativas são processos iterativos que continuam ao longo do curso de um projeto;
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 38: Pontos-chave do Gerenciamento de Riscos em Projetos de Software (Cont…)
Um marco de projeto é um estado previsível onde um relatório de progresso formal é apresentado à gerência;
Desenvolvimento de cronograma de projeto envolve a preparação de várias representações gráficas mostrando atividades de projeto, suas durações e também o pessoal;
O gerenciamento de riscos está relacionado à identificação de riscos que podem afetar o projeto e ao planejamento para assegurar que esses riscos não resultarão em maiores ameaças.
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc

## Slide 39: Fim da Aula 8!
Obrigado!!
Projeto de Software – Sildenir Alves Ribeiro, DSc