## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | SCOA (Sistema de Controle Acadêmico)
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Risco de Falta de Treinamento dos Usuários
2 | Orçamento Insuficiente
3 | Mudanças na Legislação
4 | Risco de Falha do Servidor de banco de dados
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Competência e Treinamento
2 | Financeiro
3 | Conformidade Legal e Regulatória
4 | Infraestrutura de TI
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 25 | Refere-se à possibilidade de que os usuários do SCOA, incluindo professores, administradores e pessoal de suporte, não recebam treinamento adequado sobre como usar eficazmente o sistema | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Irá impactar no não operação do sistema | Organizacional | Prevenir | Prover treinamento aos usuários | Equipe técnica
2 | 10 | Diz respeito à possibilidade de que não haja recursos financeiros adequados alocados para o desenvolvimento, manutenção e atualização contínua do SCOA | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Acarretará na não continuação do projeto | Gestão do projeto | Prevenir | Deverá haver provisão de verbas para a continuação do projeto | Equipe financeira
3 | 2 | Refere-se à possibilidade de ocorrerem alterações nas leis, regulamentos e requisitos governamentais relacionados à gestão acadêmica e à proteção de dados | 1-Muito baixa | 2-Baixo | Porderá impactar nos critérios de armazenamento de algumas inforamções | Externo | Mitigar | Adequar o sistema às mudanças da lei | Equipe de conformidade
4 | 15 | Refere-se à possibilidade de ocorrerem falhas técnicas no servidor que armazena os dados críticos do SCOA | 3-Média | 5-Muito Alto | Impactará no não funcionamento íntegro do sistema | Técnico | Prevenir | Prevenção atualizações de software e hardware permanentes | Equipe técnica
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0

## Acoes
Cód. | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 |  | Refere-se à possibilidade de que os usuários do SCOA, incluindo professores, administradores e pessoal de suporte, não recebam treinamento adequado sobre como usar eficazmente o sistema

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto
Param