## Slide 1: gestão de projetos de software
Prof. Sildenir A. Ribeiro, DSc
Engenharia de Software
BSI – Bacharelado em Sistemas de Informação
CEFET/RJ - Campus – maria da Graça

## Slide 2: Programa: GPS – Gestão de Projetos de Sw
PARTE II – Segundo Bimestre
Gestão de Projetos de Software
Gestão de Projeto de Software com Métodos Ágeis
  Aplicação prática com Scrun
Gestão da Implantação de software
Gerencia de Risco em projet6os de Software
Boas Práticas de Gestão de Projetos de Software
  Atividades Prática
PARTE I – Primeiro Bimestre
Introdução a Gestão de Projetos
Conceitos e Contextos de Gestão de Projetos
Escopo de Projeto
Planejamento de Projeto
Gerenciamento de Recursos
  Gerenciamento de tempo
  Gerenciamento de tarefas
  Gerenciamento de Custos
  Gerenciamento de pessoas/Equipe
Gerenciamento de Mudanças
Documentos de Projetos
Aplicação em Projetos de Software
  Atividade Prática

## Slide 3: Gestão de Projetos de Software
O que é um projeto?
  Um Projeto é um empreendimento que se caracteriza por ser evento temporário e ter um objetivo único e bem definido com o objetivo de criar um produto ou serviço exclusivo;
  O projeto não se confunde ou se funde com tarefas rotineiras de operação normal da empresa;
  Todo projeto deve ter Início, Meio e Fim;
  A gerência de qualquer projeto é essencial para guiar o projeto ao seu propósito;
  O propósito do projeto é resultado a ser alcançado de acordo com o seu planejamento.
Introdução a Gestão de Projetos

## Slide 4: Gestão de Projetos de Software
Por onde começar?
  Definição de escopo do projeto
O que gerir?
  Cumprimento de prazos e etapas
  Manutenção do projeto dentro do plano de custo/orçamento;
  Elaborar e gerenciar cronogramas tarefas/tempo
  Gerenciar o time
  Planejar a comunicação (cliente e participantes)
  Fazer relatório de status do projeto (status report)
  Controlar o projeto e seu fluxo
  Gerenciar o desenvolvimento
  Gerenciar a entrega / implantação.

## Slide 5: Gestão de Projetos de Software
Porquê gerir projetos?
  Em 2006, o Standish Group realizou uma pesquisa com 300.000 projetos.
  Nesta pesquisa, destacou-se um elevado número de insucessos em projetos de TI.
    Com 71% dos projetos de TI não tiveram sucesso em sua execução.
O Sucesso de todo projeto depende de como ele é gerido.

## Slide 6: Gestão de Projetos de Software
Entidades
  PMI - Project Management Institute
    O PMI é entidade mundial fundada em 1969 (EUA) com a responsabilidade pelo Guia de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (PMBOCK) e pelo desenvolvimento de competências dos gerentes de projetos e do processo de certificação.
      Estabelece padrões e práticas; Promove a certificação PMP; Estabelece a ética na gestão de projetos; Estimula o desenvolvimento da gestão de projetos no mundo; Organiza os capítulos do PMI no países.
  ISO - International Organization for Standardization
    A ISO é uma entidade de padronização e normatização, e foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947.
    ISO 21500: Orientações sobre Gerenciamento de Projetos
      Norma ISO sobre gestão de projetos.

## Slide 7: Gestão de Projetos de Software
Boas Práticas em Gestão de Projetos
  PMBOK: Project Management Body of Knowledge
    Conjunto de práticas/conhecimentos em gerenciamento de projetos
  Áreas
    Engenharia
    Aeroespacial
    Entretenimento
    Finanças
    Educacional
    Tecnologia da Informação

## Slide 8: Gestão de Projetos de Software
Características dos projetos
  Temporário
    é finito: todo projeto tem um começo e fim definidos;
  Exclusivo
    Produtos e serviços são diferentes de alguma forma de todos os similares que foram feitos anteriormente;
  Progressivamente elaborados
    As características peculiares que o distinguem devem ser progressivamente elaboradas.
      Progressivamente significa: proceder por etapas; continuar de forma determinada, por incrementos;
      Elaboradas significa: trabalhadas com cuidado e detalhe; desenvolvidas por completo.
  Gerenciável
    Todo projeto deve permitir o gerenciamento e o controle. Por esta razão o escopo deve ser muito bem definido.

## Slide 9: Gestão de Projetos de Software
Características dos projetos (cont...)
  Propósito
    Finalidade: conjunto de resultados esperados (produtos), conhecidos como deliverables.
  Interdependentes
    interagem com as operações das organizações e também com outros projetos, pois os resultados produzidos (outcomes) serão na maioria das vezes utilizadas por outros projetos ou por tarefas rotineiras.
  Conflito
    Projetos usam recursos de forma “emprestada” de outras áreas, disputando assim estes recursos com essas áreas ou até mesmo com outros projetos.
  Sequência de Atividades
    Projetos compreendem um número de atividades ou tarefas
    conectadas que devem ser completadas em uma certa ordem.

## Slide 10: Gestão de Projetos de Software
Stakeholders de Projetos
  São as partes envolvidas / interessadas no projeto.
      É papel do gestor de projetos:
        Identificar os principais envolvidos
        Identificar os papéis
    Patrocinador: Quem paga o projeto (alto executivo, cliente, entidade externa/financiadora)
    Gerente: Responsável pela gestão do projeto:
    envolve a aplicação de conhecimento, habilidades,
    ferramentas e técnicas às atividades do projeto com
    intuito de atender seus objetivos.

## Slide 11: Gestão de Projetos de Software
Stakeholders de Projetos (Cont...)
    Gerente de protifólio: responsável por identificar, priorizar, autorizar o gerenciamento e controle do projeto, programa e outros trabalhos relacionados;
    Gerente de programas: é o responsável pelo gerenciamento coordenado de múltiplos projetos inter-relacionados, direcionados a objetivos estratégicos;
    Escritório de projetos: o PMO (Project Management Office) é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio;
    Equipe do projeto: é composta pelo gerente de projeto e pelos outros membros da equipe que executam o trabalho, mas não está diretamente envolvida com o gerenciamento do mesmo, essa equipe pode ser composta de pessoas de grupos diferentes, com conhecimentos específicos ou com um conjunto especifico de habilidades para executar o trabalho do projeto;

## Slide 12: Gestão de Projetos de Software
Stakeholders de Projetos (Cont...)
  Gerentes funcionais: desempenham uma função gerencial dentro da área administrativa do negócio, como recursos humanos, finanças, contabilidade ou aquisição.
  Gerenciamento de operações: tem a função em uma área de negócio principal, como pesquisa e desenvolvimento, design, fabricação, teste ou manutenção, sendo que os profissionais dessa área lidam diretamente com a produção e manutenção dos produtos da empresa.
  Fornecedores/parceiros comerciais: os fornecedores são: vendedores, fornecedores de empresas externas que assinam um contrato para o fornecimento de componentes ou serviços necessários ao projeto que esta sendo executado.
    Os parceiros comerciais fornecem uma consultoria especializada para preencherem um papel específico, como instalação, personalização, treinamento ou suporte para os envolvidos no projeto.

## Slide 13: Gestão de Projetos de Software
Processo do Projeto – Ciclo de Vida do projeto.
    Fases do projeto

## Slide 14: Gestão de Projetos de Software
Etapas da Gestão do Projeto
  Concepção / Iniciação
    1 - Termo de Abertura do Projeto
  Planejamento
    2 - Declaração de Escopo
    3 - Plano de Gestão do Projeto
    4 - Solicitação de Mudanças no Projeto
    5 - Matriz de Envolvidos
    6 - Cronograma
    7 - Avaliação de Riscos
  Execução / Controle
    8 - Relatório de Acompanhamento de Atividades
    9 - Termo de Aceite
  Fechamento/Encerramento
    10 - Termo de Encerramento

## Slide 15: Gestão de Projetos de Software
Visão e Papel do Gerente
  O gestor de projetos deve enxergar a empresa como um sistema vivo e o projeto um elemento vital para a organização.
OLIVEIRA, J.; p. 154

## Slide 16: Gestão de Projetos de Software
Projeto versus Negócio
  O Planejamento Estratégico da Empresa deve aproximar/alinhar os projetos com os objetivos do negócio.

## Slide 17: Gestão de Projetos de Software
Os 3Es na na Gestão de Projetos
  Estimular os 3Es na gestão de projetos;
    Eficiência: relacionado ao custo-benefício da operação e consiste na característica de uma equipe que consegue produzir exatamente o que era esperado dela, entregando um trabalho de qualidade, no prazo exigido e dentro do orçamento.
    Eficácia: consiste em utilizar todos os recursos disponíveis para apresentar o melhor trabalho possível e, consequentemente, gerar resultados positivos para a sua empresa — ou seja, fazer o que deve ser feito.
    Efetividade: representa a capacidade de reduzir os custos operacionais de determinado projeto, mas ainda assim garantir que o produto final seja o melhor possível.
Eficiência
3E
Efetividade
Eficácia

## Slide 18: Gestão de Projetos de Software
Sucessos e Fracassos em Projetos
  Causas de Fracasso
    Metas e objetivos mal estabelecidos - cliente, origem;
    Falta de entendimento da necessidade do cliente;
    Falta de Planejamento;
    Falha no detalhamento / levantamento - Escopo mal definido;
    Divergência de expectativa do cliente / stakeholders;
    Gerenciamento de mudanças inadequado;
    Estimativas financeiras incorretas;
    Prazos não realistas;
    Estimativas de tempo incorreta das atividades;
    Processos de Controle inadequados;
    Não alocação dos Recursos Humanos adequados;
    Processos de validação, indisponibilidade de stakeholders
    Falha nos processos de Comunicação;
    Falta de avaliação dos riscos envolvidos;
    Falha no processo de aquisição, contratações;
    Falha na integração e comprometimento das áreas envolvidas;
    Ausência de um Gerente de projeto;
    Falha no gerenciamento do projeto;
    Estrutura Organizacional;
    Mudanças na estrutura da empresa.

## Slide 19: Gestão de Projetos de Software
Sucesso e Fracassos em Projetos (cont…)
  Causas de Sucesso
    Ter o comprometimento da alta administração ou sponsor;
    Definir claramente os objetivos do Projeto;
    Efetuar um bom detalhamento do escopo do Projeto;
    Efetuar um bom planejamento;
    Utilizar métricas para estimativa de tempo e custo;
    Envolver todas as pessoas / áreas necessárias;
    Selecionar corretamente o time do projeto;
    Utilizar metodologias já consagradas;
    Documentar: reuniões, ocorrências, pedidos de mudança;
    Gerenciar adequadamente as mudanças de escopo do Projeto;
    Efetuar uma comunicação adequada a todos os Stakeholders.

## Slide 20: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento e Ciclo de Vida dos Projetos
  Ciclo e Vida
ESCOPO
TEMPO
CUSTO
QUALIDADE
RECURSOS HUMANOS
RISCO
COMUNICAÇÃO
AQUISIÇÕES
INTEGRAÇÃO
  Áreas de Conhecimento
Início: Custo, RH e Aquisições
Planejamento: RH, Escopo, Integração e Comunicação.
Controle: Integração, Qualidade e Tempo
Execução: Escopo, Comunicação e Tempo
Enceramento: Integração, Risco e Tempo

## Slide 21: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento
  Se existe projeto existem trabalhos a serem feitos.
    O trabalho está relacionado com a elaboração das características do produto/serviço para qual ele se propõe.
    Cada trabalho exigirá um tratamento diferente, dependente de sua natureza: seja um prédio, software, ou uma produção musical.
      A preocupação deve ser voltada para o QUÊ.
  Escopo:
    Estabelece um conjunto de processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja finalizado com sucesso.

## Slide 22: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento
  Todo projeto tem um prazo para ser concluído.
    A definição de projeto estabelece claramente que é um trabalho temporário, então é necessário administrar o tempo cuidadosamente para que o projeto não se estenda além da data planejada.
      A preocupação deve ser voltada para QUANDO?
  Tempo:
    Processo para assegurar que a conclusão do projeto seja nos prazos previstos

## Slide 23: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento
  Todo projeto necessita de dinheiro ($) para ser realizado.
    O trabalho necessita de recursos humanos e materiais, e estes podem ser traduzidos em custos. Mesmo que não seja cobrado do projeto.
      A preocupação deve ser voltada para Quanto?
  Custos:
    Processos necessários para assegurar que os custos do projeto estejam dentro do orçamento aprovado.
    Relacionamentos: Escopo e tempo

## Slide 24: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento
  Os projetos são endereçados pelas suas necessidades e requisitos.
    O interessado (sponsor) que “banca” o projeto tem uma necessidade que precisa ser atendida.
      A necessidade que motivou a existência do projeto, e o gerente de projeto precisa estar estrategicamente constantemente alinhado com a necessidade do requisitante.
        O entendimento deve ser voltado para Quais?
  Qualidade:
    Elencar processos necessários para garantir que o projeto irá satisfazer as necessidades para qual foi proposto.
    Relacionamentos: Custo e Escopo.

## Slide 25: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento
  Os projetos são desenvolvido por Pessoas
    Projetos são trabalhos, com prazos delimitados e que utilizam recursos, e pelo fato de serem únicos necessariamente deverão ser executados por pessoas agrupadas em equipes.
      O gerenciamento das pessoas devem ser orientado pelas suas capacidades, motivações, anseios, conflitos, e imprevisibilidade.
      A utilização deve estar voltada para Quais e Onde?
  Recursos Humanos:
    São requeridos processos para guiar a utilização de maneira mais eficaz do pessoal envolvido.
    Relacionamentos: Custo, Escopo, Qualidade e Tempo

## Slide 26: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento
  Os projetos são cercados por incertezas.
    Todo projeto têm por essência a construção de algo único, mesmo que seja similar a outro que tenha sido desenvolvido anteriormente. A unicidade sempre apresenta um componente de incerteza.
      A orientação quanto aos riscos deve focar no o Que Fazer?
  Riscos:
    Relacionar processos que orientem a identificação dos fatores de risco e suas estratégias de contenção, bem como os riscos propriemente e suas respostas.
    Relacionamentos: Custo, RH, Qualidade e Tempo

## Slide 27: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento
  Os projetos impõe a necessidade de relacionamento entre as pessoas.
    Para nos relacionarmos uma das principais habilidades exigida é a comunicação.
      A comunicação deve ser orientada em Como?
  Comunicação:
    A comunicação requer processos para assegurar que as informações do projeto sejam adequadamente coletadas e disseminadas entre os envolvidos.
    Relacionamentos: Qualidade, Risco e Tempo

## Slide 28: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento
  Geralmente os projetos de necessitam de competências externas para seu bom andamento.
    Nem sempre os projetos apresentam todas as competências necessárias para a execução das tarefas e construção.
      O gerente de projetos deve se orientar por Quais e Onde?
  Aquisições:
    Adotar processos para aquisição de bens e serviços de terceiros.
    Relacionamentos: Custo, Qualidade, Comunicação e Tempo

## Slide 29: Gestão de Projetos de Software
Áreas do Conhecimento
  Todo projeto necessita de plano integração para que suas ações sejam coordenadas.
    Assim, todos os elementos do projeto devem estar integrados e toda mudança em qualquer um destes elementos afetará os demais inevitavelmente.
    Desta maneira será necessário um Plano Integrado para coordenar todas as ações
      A orientação deve ser Para que?
  Integração:
    São requeridos processos que assegure que os vários elementos do projeto sejam adequadamente coordenados.
    Relacionamentos: Custo, RH, Aquisições, Qualidade, Comunicação e Tempo

## Slide 30
1.3 – Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos
Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos
PMBOK:
  Integração
  Escopo
  Tempo
  Custos
  Qualidade
  Recursos Humanos
  Comunicação
  Riscos
  Aquisições
Triângulo do Gerenciamento
Tempo
Custos
Qualidade
Gestão de Projetos de Software

## Slide 31
Gestão de Projetos de Software

## Slide 32: Gestão de Projetos de Software
A Seleção do Projeto
  Antes de iniciar qualquer projeto, os executivos devem discutir e decidir quanto a sua viabilidade e se o projeto deve ser empreendido.
  A seleção do projeto significa escolher um ou mais dentre um portifólio de diversos projetos de acordo com a necessidade e “exeqüidade”.
  Cada organização devem desenvolver suas próprias práticas de seleção de projetos.
  Uma vez selecionado, é importante ter uma autorização formal para iniciar o projeto.

## Slide 33
Atividade-Chave em Gestão de Projetos
  O Que é Atividade-Chave?
    As Atividades-chave (Key Activities) são todas as atividades que necessitam ser executadas com maestria para atender as propostas de valor, construir os canais necessários e manter os relacionamentos, como:
      Gerir pelo inventário (negócios, sistemas/serviços/infra-estrutura)
      Adotar Frameworks
      Integrar com o Negócio
      Atender Regulamentação e Legislação
Gestão de Projetos de Software
Notes: 33

## Slide 34: Leis e Regulamentações
Código Civil
Código Penal
Instituições Financeiras
  Banco Central (3380, 2817, 2554, ...), Susep 249..., CGPC 13
  Basiléia II
  PCI/DSS, BITS, PQO/BM&F, Anbid
Mercado de Capitais
  CVM (358, ...), Sarbanes Oxley
Governo
  Decretos 4553, 3505,
  TCU
Receita e Fazenda
  Receita Federal, Nota Fiscal Eletrônica
Saúde
  Hippa, Resoluções CFM
Gestão de Projetos de Software
Notes: 34

## Slide 35: Frameworks
Segurança da Informação
  ISO 17799, ISO 27001
Gestão de TI
  Cobit, Itil, ISO 20000
Gestão da Continuidade do Negócio
  BS 25999
Gestão de Riscos
  ISO Guia 73, AS/NZS 4360, ‘ISO 31000’
Avaliação de Fornecedores
  eSCM
Desenvolvimento de Sistemas
  CMMi, ISO 15408
Gestão de Projetos
  PMBok
Gestão de Projetos de Software
Notes: 35

## Slide 36: Alguns Consensos
Cobit - Governança
Itil - Serviços
ISO 27000 - Segurança
BS 25999 - Continuidade
Gestão de Projetos de Software
Notes: 36

## Slide 37: Criticidade versus Maturidade
Gestão de Projetos de Software
Notes: 37

## Slide 38
Fases 1 do Gerenciamento de Projetos
  Diagnóstico da Inovação
Gestão de Projetos de Software

## Slide 39: Gestão pelo Inventário
Governança
De TI
Segurança
da Informação
Gestão
de Riscos
Contingência
e Continuidade
Gestão de
Processos
Gestão de Projetos de Software
Notes: 39

## Slide 40: Framework Gestão de Riscos
Analisar
Gerir
Inventariar
Avaliar
Gestão de Projetos de Software
Exemplo de Aplicação: TI
Notes: 40

## Slide 41
Metodologia de planejamento e gestão da inovação tecnológica.
Ferramentas de
desenvolvimento
de produtos
Planejamento
Estratégico
Inteligência
competitiva
$$
Gestão de Projetos de Software

## Slide 42: Análise Detalhada
Riscos e Retorno de Investimento (Paybak, ROI, VPL, TIR, BCR)
A alternativa com pontuação maior pode não ser a melhor escolha.
Análise de Risco
Residual
P : Probabilidade
G : Gravidade
  E : Elevada
  M : Média
  B : Baixa
Problema P G
Problema P G
1. Se o consumo não for tão
bom como propagado, os
gastos serão pouco maiores
2.Se tivermos mais crianças,
o sedan não será suficiente
1. Se não pudermos ajustá-la p/
transporte não familiar, os aci-
dentes podem aumentar
2.Se nos mudarmos de casa p/
apartamento, a van será difícil
p/estacionar
E B
B E
M E
M E
Alternativa Selecionada
Carro de passeio
Mini-van / Utilitário
Gestão de Projetos de Software

## Slide 43
Origem dos Projetos - De Onde Vem?
  Necessidade
  Ambiente externo
AMBIENTE EXTERNO
ORGANIZAÇÃO
FORÇAS DE
MUDANÇA
Gerando a Necessidade de se Adequar ao Ambiente
Gestão de Projetos de Software

## Slide 44: Documentos Gestão de Projetos
I. Termo de Abertura de Projeto
  Identificação do projeto e do cliente
  Justificativa
  Produto
  Responsável
  Assinaturas do patrocinador e do gerente
  Data
Gestão de Projetos de Software

## Slide 45
II. Declaração de Escopo
  Identificação do projeto e do cliente
  Justificativa
  Objetivos
  Produto
  Produtos componentes ou subprodutos
  Assinaturas do gerente do projeto, do patrocinador e do cliente
  Data
Gestão de Projetos de Software
Documentos Gestão de Projetos

## Slide 46: Documentos Gestão de Projetos
III. Plano de Gestão do Projeto
  Identificação do projeto e do cliente
  Objetivo
  Requisitantes autorizados
  Solicitação de mudanças
  Controle das solicitações
  Avaliador das solicitações
  Responsável pela autorização / reprovação
  Assinaturas
  Data
Gestão de Projetos de Software

## Slide 47
IV. Solicitação de Mudanças no Projeto
  Identificação do projeto e do cliente
  Identificação do requisitante
  Descrição da mudança
  Motivo da mudança
  Impactos nos custos/prazos
  Parecer sobre a mudança
  Situação (aprovada / reprovada)
  Assinaturas
  Data
Gestão de Projetos de Software
Documentos Gestão de Projetos

## Slide 48
V. Matriz de Envolvidos
  Identificação do projeto e do cliente
  Data
  Nome
  Função no projeto
  Unidade / Órgão
  Telefone
  E-mail
Gestão de Projetos de Software
Documentos Gestão de Projetos

## Slide 49
VI. Cronograma
  Identificação do projeto e do cliente
  Atividade
  Data inicial e data final
  Responsável pela atividade
Gestão de Projetos de Software
Documentos Gestão de Projetos

## Slide 50: Documentos Gestão de Projetos
VII. Avaliação de Riscos
  Identificação do projeto e do cliente.
  Identificação dos fatores de Risco;
  Identificação das estratégias de contenção aos FRs;
  Identificação de Riscos
  Descrição do Risco
  Probabilidade de acontecimento (alta / média / baixa);
  Impacto (alto / médio / baixo)
  Ação / Respostas aos Riscos
Gestão de Projetos de Software

## Slide 51
VIII. Relatório de Acompanhamento de Atividades.
  Identificação do projeto e do cliente
  Data
  Data de início e fim previstos
  Data de início e fim replanejados
  Data de início e fim realizados
  Situação (concluído, em andamento no prazo, em andamento com atraso, não iniciado, em andamento adiantado, desativado)
  Percentual concluído
  Observações
Gestão de Projetos de Software
Documentos Gestão de Projetos

## Slide 52: Documentos Gestão de Projetos
IX. Termo de Aceite
  Identificação do projeto e do cliente
  Data
  Descrição do subproduto aceito
  Assinaturas do gerente e do cliente
Gestão de Projetos de Software

## Slide 53: Documentos Gestão de Projetos
X. Termo de Encerramento
  Identificação do projeto e do cliente
  Data
  Aceite do produto final
  Assinaturas do patrocinador e do cliente
Gestão de Projetos de Software

## Slide 54
Lista de Documentos Gestão de Projetos
  Termo de Abertura de projetos;
  Matriz de Envolvidos;
  Avaliação de Riscos;
  Declaração do Escopo;
  Plano de Gestão do Projeto;
  Relatório de Acompanhamento de Atividades;
  Solicitação de Mudanças no Projeto;
  Termo de Aceite de Escopo;
  Termo de Encerramento do Projeto.
Gestão de Projetos de Software

## Slide 55
Alternativas para Gestão de Projetos
Outsourcing
Contrato por Produto
Gestão Colaborativa
Gestão de Projetos de Software

## Slide 56: Outsourcing
A gestão do projeto é de responsabilidade da contratante (Cliente).
A Contratada (fornecedor) disponibiliza recursos por hora/trabalho:
  Menor compromisso com o resultado efetivo do projeto;
  O cliente necessita expertise na gestão dos recursos.
Gestão de Projetos de Software

## Slide 57: Contrato por Produto
A gestão do projeto é de responsabilidade da contratada (fornecedor)
O cliente solicita e recebe um produto:
  Necessária total confiança nos resultados
  Único benefício é o produto recebido
Gestão de Projetos de Software

## Slide 58: Gestão Colaborativa
A gestão do projeto é de responsabilidade da contratada (fornecedor) e do contratante (cliente), em caráter colaborativo
Cliente participa do desenvolvimento do produto:
  Qualidade acompanhada ao longo de todo o ciclo
  Cliente adquire expertise para novos projetos
Gestão de Projetos de Software

## Slide 59
1.3 – O que é Gerenciamento de Projetos?
O que de fato é o Gerenciamento de Projetos?
  É a aplicação de:
    Conhecimento, habilidades, ferramentas, técnicas e tecnologias, às atividades de um projeto, para atender aos seus requisitos.
Gestão de Projetos de Software

## Slide 60
Estrutura Organizacional (Stakeholders)
  Patrocinadores (sponsors): Investidores, diretores, alta gerência, clientes
  externos e internos.
  Indivíduo ou grupo de indivíduos, interno ou externo à organização, que fornece os recursos financeiros necessários para que o projeto possa ser executado.
  Comitê Executivo (Steering Committee)
  Comitê de patrocinadores, também chamado Conselho do Projeto, deliberativo, que objetiva solucionar os problemas maiores, e ao qual o Gerente do Projeto reporta.
Gestão de Projetos de Software

## Slide 61
Gerenciamento de Mudanças em Projeto
  O Projeto.
    É único e finito.
    Vai custar uma fortuna.
    Recebe todos as atenções.
    Tem gente de fora (consultores, novos executivos, etc.)
    Tem um espaço só para o Projeto.
    A empresa vai operar melhor.
    Tem muita gente esperando pelos benefícios.
    Tem muita gente torcendo contra.
    Tem muita gente apreensiva e até com um certo receio.
    Tem gente tranquila (já tentaram isso antes).
Gestão de Projetos de Software

## Slide 62
Gerenciamento de Mudanças em Projeto
  Comportamento.
    As empresas são formadas por pessoas. Portanto, as Mudanças Organizacionais são operadas pelas pessoas. Logo, as pessoas têm que querer mudar.
    A grande maioria das pessoas são avessas às mudanças com a exceção do autor do projeto.
Gestão de Projetos de Software

## Slide 63
Gerenciamento de Mudanças em Projeto
  Objetivo da Gestão da Mudança.
    O objetivo do Gerenciamento da Mudança é ter uma abordagem equilibrada dos aspectos técnicos e organizacionais, visando minimizar as possíveis resistências e obter uma transformação mais eficaz, completa e em menor tempo.
Gestão de Projetos de Software

## Slide 64
Gerenciamento de Mudanças em Projeto
  Mercado de Trabalho em Gestão de Projetos
    Gerente de Projetos como Profissão
        Formação genérica;
        Independe do tipo de Projeto;
        Certificado por Instituição reconhecida.
    Gerente de Projetos como uma liderança nata
          Formação especifica;
          Especialista em sua área de atuação;
          Não precisa de certificações ou cursos.
    Gerente de Projeto como uma Liderança Gerencial
        Formação especifica;
        Especialista em sua área de atuação;
        Esta atualizado em técnicas de Gerenciamento de projetos;
        Não é necessariamente certificado.
Gestão de Projetos de Software

## Slide 65
Pressman, R. S. - Engenharia de Software - 6ª edição Pressman, R. S. - Software Engineering, A Practitioner's Approach - 5th edition
PMI/PMBOCK – Guia de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, 6a. Edição, PMI; 2018.
Referências

## Slide 66: Gestão de Projetos de Software
Obrigado!
sildenir.ribeiro@cefet-rj.br